قرارداد خاکبرداری و بسترکوبی(قطعه 73بلوک جنوبی)

1)کارفرما:شرکت تعاونی انبوه سازی عصر امید به شماره ثبت5906 وشناسه ملی14012356636

2)پیمانکار:اقای ...................................... به شماره ملی:....................................... تلفن تماس:.................................

3)موضوع قرارداد:عبارت است از خاکبرداری وبستر کوبی بعلاوه اجرای یک لایه 20سانتی ملات باتارد با طرح اختلاط تفهیم شده بنا بر طراحی اقای دکتر مومنی (پیوست قرارداد)شامل مخلوط کویز و اهک وسیمان با تراکم98درصد همچنین خاک ریزی پشت گود در زیر زمین مجاور جهت اجرای سازه نگهبان

4)حجم تقریبی عملیات:

1-4 خاکبرداری                                        مترمکعب1120=28*40*1

2-4 تهیه 120 تن مخلوط جهت بسترکوبی قبل از لایه باتاردوتسطیح و غلطک زدن(ضخامت8سانتی متر)

مترمربع 1120= 28*40

3-4- مصالح مورد نیاز

الف-500تن مخلوط کویز

ب-اهک18تن

ج-سیمان18تن

4-4- مخلوط کردن اهک و سیمان و مخلو ط کویز در خارج از محوطه به میزان1120مترمکعب

5-4- انتقال مخلوط بند(4-4)به محوطه و کوبیدن با غلطک همراه با اضافه نمودن آب(ضخامت20سانتی متر)1120مترمربع

6-4- خاکریزی حدود112متر مکعب در گود زمین مجاور(قطه72)

5)مبلغ قرارداد:توافق گردیده

5-1- به ازای هر متر مکعب خاکبرداری1.200.000ریال

5-2- به ازای هر متر مربع بستر کوبی(همراه با اضافه نمودن اب و غلطک8سانتی متر)100.000ریال

5-3- به ازای هر متر مربع بستر کوبی(همراه با اضافه نمودن اب و غلطک20سانتی متر)240.000ریال

5-4- به ازای تهیه و حمل هر تن مخلوط تا حمل پروژه950.000ریال

5-5- به ازای هر تن اهک مبلغ16.500.000ریال

5-6- به ازای هر عدد سیمان1.240.000ریال

5-7- مخلوط کردن اهک وسیمان ومخلوط کویز خارج از(هر ساعت کاری با لودر10.000.000ریال)

5-8- خاکریزی هرمتر مکعب گود مجاور1.000.000ریال

6)مدت عقد قرارداد:زمان اجرای قرارداد فوق از تاریخ1/6/1403به مدت یک ماه تعیین میگردد.

7)توضیح اینکه قرارداد فوق تا20%قابل افزایش بوده و پیمانکار موظف به انجام ان با قیمتهای تعیین شده میباشد وکارفرما موظف به پرداخت ها پس از ارسال صورت وضعیت و تقاضای پیمانکار حداکثر تا 15روز مباشد.

8)کسورات شامل مالیات و بیمه حوادث به عهده کارفرما می باشد.

9)شماره شبای..................................................................... از سوی پیمانکارجهت واریز وجوه اعلام می گردد.

امضای پیمانکار                                                                                    امضای کارفرما